## Projektlap
Projektmunka terv | Folyamat állapota | Kezdés dátum | Tervezett időtartam (napban) | Határidő | Felelős | Megjegyzés
weboldal |  | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 | Ádám
drótváz | Finish | 2022-01-15 | 22 | 2022-02-06 | Ádám
egyed-kapcsolat diagram | Plan | 2022-01-31 | 0 | 2022-01-31 | Melinda
0. Kezdőoldal - introval | Develop | 2022-02-01 | 27 | 2022-02-28 | Melinda / Ádám
felület elkészítése | Develop | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31
bemutatkozó szöveg | Develop | 2022-01-30 | 7 | 2022-02-06 | Melinda
intro/intro átugrás | Develop | 2022-01-30 | 7 | 2022-02-06 | Melinda / Ádám | opcionális hogy lesz
1. Menüoldal | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Ádám
design, linkek, gombok | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Ádám
bemutatkozó szöveg | Develop | 2022-01-30 | 7 | 2022-02-06 | Melinda
képek | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Melinda / Ádám
2. Regisztráció / bejelentkezés | Develop | 2022-01-30 | 44 | 2022-03-15 | Ádám
regisztrációs felület elkészíteni | Develop | 2022-01-30 | 44 | 2022-03-15 | Ádám
sikeres regisztrációs felugró ablakok elkészítése (gazdi/menhely) | Develop | 2022-01-30 | 44 | 2022-03-15 | Ádám
email küldés kialakítása | Develop | 2022-01-30 | 44 | 2022-03-15 | Ádám | gazdiknak visszaigazolás weblink+usernév menhelynek asztali alkalmazás becsatolva visszaigazoló emailben adatkezelési tájékoztató, oldathasználati tájékoztató és figyelmeztetés, hogy ha nem lép be x napig akkor töröljük a fiókját
profilablak | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Melinda | üdvözlés, kijelentkező gomb, mentett keresések lista
profilablak létrehozása |  |  |  |  | Melinda
mentett keresések megjelenítése / kitörölhetőség | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
3. kutya kereső felület | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Melinda
felület elkészítése | Develop |  | 0 |  | Melinda
felület kinézetét megtervezni | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
4. adományozás és menhely infók | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
asztali alkalmazás | Develop | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 | Melinda / Ádám
felület elkészítése | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda / Ádám | itt lehet a kutyák adatait felvinni
felület kinézetét megtervezni | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda / Ádám
adatbázis kapcsolatot kiépíteni | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda / Ádám
installer készítése | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda / Ádám | letrehozni a telepítőt, amit emailben kap meg regisztráció után a menhely
adatkarbantartás ellenőrzése | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda / Ádám | a menhely itt állítja a felvitt kutyák státuszát, törlés, adatmódosítás, lekérdezés, lehetőleg egy
adatbázis | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Melinda
kiterjesztett egyed- kapcsolat diagram | Develop | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 | Melinda
regisztrált adatok adatbázisba mentése | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
felrögzített kutya adatok adatbázisba mentése | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
mentett keresések megjelenítése / kitörölhetőség | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
kutyák státuszállításait logolni kell | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda | ha x napig inaktív egy kutya, akkor egyeztetni kell a menhellyel, hogy kezelje/törölje
|  | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda

## Háttér adatok
Folyamat állapota
Plan
Develop
Test
Finish
Error