## Projektlap
Projektmunka terv | Folyamat állapota | Kezdés dátum | Tervezett időtartam (napban) | Határidő | Felelős | Megjegyzés
weboldal | Plan | 2022-01-01 | 88 | 2022-03-30 | Attila
drótváz | Finish | 2022-01-15 | 16 | 2022-01-31 | Attila
egyed-kapcsolat diagram | Plan | 2022-01-01 | 30 | 2022-01-31 | Béla
0. nyitó oldal váz | Develop | 2022-02-02 | 15 | 2022-02-17 | Attila
regisztrációs oldal váz | Develop | 2022-02-02 | 15 | 2022-02-17 | Attila
miután beléptem az oldalra (MENÜ oldal) váz | Develop | 2022-02-02 | 15 | 2022-02-17 | Attila
adatbázis kapcsolatot kiépíteni | Develop | 2022-02-18 | 10 | 2022-02-28 | Béla
bemutatkozó szöveg váz | Develop | 2022-02-28 | 15 | 2022-03-15 | Attila
1. sportágak menü oldal váz | Develop | 2022-02-28 | 15 | 2022-03-15 | Attila
2. barátaim menü oldal váz | Develop | 2022-02-28 | 15 | 2022-03-15 | Attila
barátok jelölése oldal váz | Develop | 2022-02-28 | 15 | 2022-03-15 | Attila
3. események oldal váz | Develop | 2022-02-28 | 15 | 2022-03-15 | Attila
új esemény rögzítése aloldal váz | Develop | 2022-02-28 | 15 | 2022-03-15 | Attila
TESZT | Develop | 2022-02-02 | 41 | 2022-03-15 | Attila
adatbázis kapcsolatot kiépíteni | Develop | 2022-03-16 | 10 | 2022-03-26 | Béla
0. nyitó oldal design | Develop | 2022-03-16 | 14 | 2022-03-30 | Attila
regisztrációs oldal design | Develop | 2022-03-16 | 14 | 2022-03-30 | Attila
miután beléptem az oldalra (MENÜ oldal) design | Develop | 2022-03-16 | 14 | 2022-03-30 | Attila
bemutatkozó szöveg design | Develop | 2022-03-16 | 14 | 2022-03-30 | Attila
sportágak menü oldal design | Develop | 2022-03-16 | 14 | 2022-03-30 | Attila
barátaim menü oldal design | Develop | 2022-03-16 | 14 | 2022-03-30 | Attila
barátok jelölése oldal design | Develop | 2022-03-16 | 14 | 2022-03-30 | Attila
események oldal design | Develop | 2022-03-16 | 14 | 2022-03-30 | Attila
új esemény rögzítése aloldal design | Develop | 2022-03-16 | 14 | 2022-03-30 | Attila
térképes kereső design | Develop | 2022-03-16 | 14 | 2022-03-30 | Attila
TESZT | Develop | 2022-03-16 | 14 | 2022-03-30 | Attila
asztali alkalmazás | Develop | 2022-01-31 | 58 | 2022-03-30 | Kristóf
asztali alkalmazás specifikációinak elkészítése | Develop | 2022-01-31 | 6 | 2022-02-06 | Kristóf
felület kinézetét megtervezni (drótváz) | Develop | 2022-02-07 | 8 | 2022-02-15 | Kristóf
asztali alkalmazás elkészítése váz | Develop | 2022-02-16 | 27 | 2022-03-15 | Kristóf
TESZT | Develop | 2022-02-16 | 42 | 2022-03-30 | Kristóf
asztali alkalmazás desing | Develop | 2022-03-16 | 14 | 2022-03-30 | Kristóf
adatbázis | Develop | 2022-01-01 | 88 | 2022-03-30 | Béla
kiterjesztett egyed- kapcsolat diagram | Develop | 2022-01-01 | 30 | 2022-01-31 | Béla
adatbázis adattáblák létrehozása | Develop | 2022-02-01 | 13 | 2022-02-14 | Béla
TESZT | Develop | 2022-02-15 | 2 | 2022-02-17 | Béla
adattáblák feltöltése | Develop | 2022-02-15 | 7 | 2022-02-22 | Béla
dokumentáció elkészítése | Develop | 2022-01-01 | 88 | 2022-03-30 | Béla/Kristóf/Attila

## Háttér adatok
Folyamat állapota
Plan
Develop
Test
Finish
Error